Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

Отчет о реализации муниципальной программы ««Организация муниципального управления муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы»

по состоянию на 01.04.2022

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного периода | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **07** | 00 |  | **Наименование программы** | | | | | | | | |
| 1 | Количество принятых решений Советом народных депутатов города Покров. | Ед. | 102 | 80 | **15** | -65 | 18,75 | 14,7 |  |
| 2 | Количество принятых муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. | Ед. | 1311 | 700 | **335** | -365 | 47,85 | 25,5 |  |
| 3 | Количество размещенных муниципальных заказов | Ед. | 51 | 45 | **22** | -23 | 48,88 | 43,1 |  |
| 4 | Число обслуживаемых муниципальных учреждений | Ед. | 12 | 12 | **12** | 0 | 100 | 100 |  |
| 5 | Площадь обслуживаемых зданий помещений ,включая хозпостройки | Ед. | 2210,4 | 2210,4 | **2210,4** | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 6 | Количество выпусков городской общественно-политической газеты «Покров смотрит в будущее» | Ед. | 74 | 53 | **15** | 38 | 28,3 | 20,3 |  |
|  |  | 7 | Количество произведенных финансово-экономических экспертиз НПА, Контрольно счетным органом Петушинского района. | Ед | 71 | 70 | **23** | -47 | 32,85 | 32,4 |  |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 07 | 00 | 01 | 1 | Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной | МАУ ГИЦ «Покров - медиа» | 01.01.2022-31.12.2022 | 01.01.2022-31.03.2022 | Повышение качества работы органов местного самоуправления | Обновление информации для населения ведется постоянно | - |
| 07 | 00 | 02 | 1 | Организация работ по размещению муниципального заказа. Информатизация в органах местного самоуправления. Содержание МКУ «ЦМУ» | МКУ «ЦМУ» | 01.01.2022-31.12.2022 | 01.01.2022-31.03.2022 | Повышение качества работы органов местного самоуправления | Организация работ по размещению муниципального заказа ведется строго в соответствии с Законом № 44 РФ. | - |
| 07… | 00 | 03 | 1 | Расходы на обеспечение внешнего муниципального финансового контроля | Зам. Главы администрации города | 01.01.2022-31.12.2022 | 01.01.2022-31.03.2022 | Повышение эффективности бюджетных расходов | Проведено 23 экспертизы проектов | - |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год,  тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 07 | 00 |  | | | | |  |
| 07 | 00 |  | Предложение о корректировке муниципальной программы «Организация муниципального управления муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025годы», с учетом выделенных на ее реализацию средств, уточнения целевых индикаторов, показателей, затрат по мероприятиям |  |  |  |  |
| 07 | 00 | Постановление Главы Администрации города  Покров от 26.02.2022 №104 |  | 38103,3 | 38288,7 | 100,5 | Внесение изменений в соответствии с принятым бюджетом на 2022-2024годы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 07 | 00 | 03 | 1 | 703 | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального образования «Город Покров» на оказание муниципальной услуги МАУ ГИЦ «Покров - медиа» | тыс. руб. | 4370,5 | 781,0 | 781,0 | 17,9 | 100 |
| Количество выпусков городской общественно-политической газеты «Покров смотрит в будущее» | Ед. | 53 | 15 | 15 | 28,3 | 100 |
| … |  |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 07 | 0 | 03 | 3 |  | МП «Организация муниципального управления муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025годы» | Всего |  |  |  |  |  | **40120,7** | **6603,9** | **6603,9** | **16,4** | **100** |
| ответственный исполнитель (ГРБС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 0 | 01 | 1 |  | Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. | МАУ ГИЦ «Покров-медиа» (ГРБС) | 703 | 12 | 00 | 0700109590 | 600 | **4370,5** | **781,0** | **781,0** | **17,9** | **100** |
| 07 | 0 | 02 | 1 |  | Организация работ по размещению муниципального заказа. Информатизация в органах местного самоуправления. Содержание МКУ «ЦМУ» | МКУ «ЦМУ»  ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС) | 703 | 01 | 13 | 0700210590  -0700211590 | **100-800** | **35408,2** | **5737,4** | **5737,4** | **16,2** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 0 | 03 | 1 |  | Расходы на обеспечение внешнего муниципального финансового контроля | Зам. Главы администрации города | 703 | 01 | 06 | 0700303190 | 500 | **342,0** | **85,5** | **85,5** | **25,0** | **100,0** |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 07 | 0 | МП «Организация муниципального управления муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025годы» | **Всего** | **40120,7** | **6603,9** | **16,4** |
| бюджет муниципального образования «Город Покров» | **40120,7** | **6603,9** | **16,4** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | **40120,7** | **6603,9** | **16,4** |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Главы Администрации города  Покров | 26.02.2022 | 104 | Внесение изменений по бюджету на 2022-2024гг |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

по исполнению муниципальной программы за 1 квартал 2022 год

В целом за 1 квартал 2022 год основные мероприятия муниципальной программы в денежном выражении исполнены на 16,4% от годовых плановых назначений. При этом целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены по сроку. Все запланированные основные мероприятия реализованы.

Начальник финансово-планового отдела Кусаковская Т.М.