2г

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

27.03.2024											№ 171

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2024 году на территории муниципального образования «Город Покров»

В целях организации пропуска вод в ходе половодья на водостоках и водохозяйственных системах муниципального образования «Город Покров»,  защиты населения, жилых и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем в 2024 году, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Общее руководство и координацию действий по проведению противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Город Покров» осуществлять комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Покров» (далее - КЧС и ОПБ города).

2. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья в 2024 году на территории муниципального образования «Город Покров», согласно приложению № 1.

3. Утвердить алгоритм действий должностных лиц Администрации города Покров, привлекаемых к выполнению мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, согласно приложению №2.

4. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса и управляющих компаний обеспечить в период весеннего паводка устойчивое функционирование объектов, отдельных элементов жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Покров».

5. Рекомендовать руководителям ООО «Водоканал г.Покров», АО «Электросетевая компания», директору Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз» провести практическую подготовку персонала, привлекаемого для ликвидации аварий на объектах предприятий, расположенных на территории муниципального образования «Город Покров», в срок до 01.04.2024 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Покров» www.pokrovcity.ru.

Глава Администрации	Д. В. Рогов

Приложение №1

к постановлению

Администрации г. Покров

от 27.03.2024 №171

П Л А Н

мероприятий по предупреждению

чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья в 2024 году

на территории муниципального образования «Город Покров»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья. | 29 марта | Отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» |
| 2. | Определить места и установить предупреждающие знаки на наиболее опасных участках водоёмов города. | 1 апреля | Отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» |
| 3. | Определить мероприятия, направленные на предупреждение и смягчение последствий ЧС, доложить расчет сил и средств, необходимых для своевременной и эффективной защиты населения. | 1 апреля | Отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» |
| 4. | Провести ремонт и привести в исходное состояние водооткачивающую технику и обеспечить готовность её применения в противопаводковых мероприятиях. | 29 марта | Предприятия сферы ЖКХ города |
| 5. | Проверить готовность к использованию резервных и автономных источников энергоснабжения на предприятиях ЖКХ города. | 29 марта | Предприятия сферы ЖКХ города |
| 6. | Обеспечить надлежащее санитарное состояние территории города, своевременную ее уборку от последствий паводковых вод. Усилить контроль за качеством питьевой воды. | Период половодья | Отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ», ООО «Водоканал Покров» |
| 7. | Организовать наблюдение за состоянием ледового покрытия, взлома льда, уровня подъёма воды на реке Шитка. | Период половодья | глава Администрации города, отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» |
| 8. | Информировать население о прогнозах и прохождении весеннего половодья, мерах, принимаемых для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения в зонах весеннего половодья. | При подготовке и контроле за ходом половодья | Отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ», МАУ ГИЦ «Покров- медиа» |
| 9. | Оперативно информировать главу Администрации города Покров (МКУ «УГЗ» (ЕДДС) Петушинского района), обо всех авариях на объектах инфраструктуры муниципального образования в период весеннего половодья. | Период половодья | Отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ», руководители предприятий и организаций города |
| 10. | При осложнении ледовой обстановки информировать население об опасности ведения подлёдного лова и нахождения на конкретном участке ледового поля. Выставить аншлаги «Опасно! Тонкий лед!». | Период таяния льда | Отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» |
| 11. | Организовать своевременное оповещение предприятий, организаций и населения о возможных подъёмах уровня воды, затопления и подтопления территорий, расположенных в непосредственной близости к реке Шитка. | С началом половодья | глава Администрации города, отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» |

Приложение №2

к постановлению

Администрации г. Покров

от 27.03.2024 №171

АЛГОРИТМ

действий должностных лиц Администрации города Покров, привлекаемых к выполнению мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Время выполнения (Ч+ часов (суток) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 24.00 | 2 суток | 3 суток | АСДНР |
|  | Сбор и обобщение информации и подъеме воды на водоемах города. Доклад главе Администрации города. | Отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доклад в МКУ УГЗ (ЕДДС) Петушинского района о сложившейся обстановке. | Глава Администрации города, отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ города. | Секретарь КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заседание КЧС и ОПБ города. Принятие решения. | Глава Администрации города, председатель КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доведение решения КЧС и ОПБ до исполнителей. | Секретарь КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод КЧС и ОПБ города в режим повышенной готовности. Организация круглосуточного дежурства. | Глава Администрации города, председатель КЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Введение режима «Чрезвычайная ситуация» на отдельной территории города Покров (постановление главы Администрации города). | Глава Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещение населения, руководителей объектов и учреждений города о введение режима «Чрезвычайная ситуация» на отдельной территории города Покров. | Члены КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уточнение и постановка задач членам КЧС и ОПБ города. | Глава Администрации города, председатель КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка предложений в решения председателя КЧС и ОПБ города по ликвидации последствий ЧС. | Глава Администрации города, председатель КЧС и ОПБ, финансово-плановый отделМКУ «ЦМУ», отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация взаимодействия с МКУ УГЗ (ЕДДС) Петушинского района, сбор, обобщение и представление информации в ЕДДС. | Глава (заместители главы) Администрации, отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доведение постановления главы администрации города о введении режима «Чрезвычайная ситуация» до ответственных должностных лиц, обеспечение выполнения мероприятий по ликвидации ЧС, спасению и жизнеобеспечению людей, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения. | Орготдел, отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ», отделение № 9 г. Покров ОМВД России по Петушинскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Координация действий сил и средств по организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АС и ДНР), обеспечению жизнедеятельности населения. | Члены КЧС и ОПБ города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование населения через СМИ по обстановке и проводимых в зоне ЧС работах. | Отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ», МАУ ГИЦ «Покров Медиа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация доставки питьевой воды, продовольствия и иных предметов первой необходимости в отрезанные водой дома. | ООО «Водоканал Покров», МКУ «ЦМУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение АС и ДНР силами и средствами объектовых и муниципальных звеньев ТП РСЧС. | Глава Администрации города, руководители организаций и предприятий и города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление мониторинга паводковой обстановки на водоемах города. | Отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При необходимости, выполнение комплекса заблаговременных мер по вопросам проведения эвакуации (отселения) на ПВР населения, их размещения, организации питания, обеспечения водой и предметами первой необходимости. | Заместитель главы Администрации города (МУ города) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация АС и ДНР по восстановлению поврежденных коммуникаций, систем и объектов жизнеобеспечения. | Глава Администрации, руководители предприятий и организаций города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка заявок на поставку материально-технических средств, необходимых для восстановления поврежденных коммуникаций, систем и объектов жизнеобеспечения.. | Глава Администрации города, МКУ «ЦМУ», руководители предприятий и организаций города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление докладов о ходе выполнения АС и ДНР. | Глава Администрации города, отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие режима «Чрезвычайная ситуация» на отдельной территории города Покров (постановление главы Администрации города). | Глава Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доклад о снятии режима «Чрезвычайная ситуация» на отдельной территории города Покров в МКУ УГЗ (ЕДДС) Петушинского района. | Глава Администрации города, отдел ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод инфраструктуры города на повседневный режим работы. | Глава Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |