Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в**

**муниципальном образовании «Город Покров»**

**на 2015-2025 годы» за 1 квартал 2019 года**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного периода | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | 00 |  | **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров»**  **на 2015-2025 годы»** | | | | | | | | |
| 1 | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Покров» от использования и распоряжения муниципальным имуществом. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Торги на отчетный период проведены, заключен договор купли-продажи |
| 2 | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Покров» от использования и распоряжения земельными ресурсами. | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Торги на отчетный период не запланированы |
| 3 | Доля объектов муниципальной собственности, на которые заключены договора по техническому обслуживанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, подлежащих техническому обслуживанию. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Покров»** | | | | | | | | | | |
| 09 | 0 | 01 | 1 | Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Покров». | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров. | В течение 2019 года | 1 квартал 2019 год | Учет имущества, обеспечение пополнения реестра информацией об объектах собственности муниципального образования Город Покров». | Реестр сформирован по состоянию на  31.03.2019 год |  |
| **Бюджетный учёт имущества казны муниципального образования Город Покров»** | | | | | | | | | | |
| 09 | 0 | 02 | 1 | Бюджетный учёт имущества казны муниципального образования Город Покров». | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров. | В течение 2019 года | 1 квартал 2019года | Организация и ведение бюджетного учета казны муниципального образования Город Покров». | Состав казны муниципального имущества МО «Город Покров» сформирован по состоянию на  31.03.2019 год. |  |
| **Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Покров» на объекты недвижимого имущества и земельные участки** | | | | | | | | | | |
| 09 | 0 | 03 | 1 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Покров» на объекты недвижимого имущества и земельные участки. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2019 года | 1 квартал 2019 года | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Покров» на объекты недвижимого имущества и земельные участки. | Регистрация права осуществляется в соответствии с законодательством РФ |  |
| **Управление земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Покров», в случаях и в порядке, установленных законодательством** | | | | | | | | | | |
| 09 | 0 | 04 | 1 | Управление земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Покров», в случаях и в порядке, установленных законодательством | Отдел архитектуры градостроительства и землеустройства | В течение 2019 года | 1 квартал 2019 года | Осуществление полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению земельными участками. | Работа ведется постоянно |  |
| **Реализация Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Покров, закрепленных за ним полномочий (функций)** | | | | | | | | | | |
| 09 | 0 | 05 | 1 | Реализация Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Покров, закрепленных за ним полномочий (функций) | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2019 года | 1 квартал 2019 года | Реализация КУМИ г. Покров, закрепленных за ним полномочий (функций) | Работа ведется постоянно |  |
| **Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в размере 6,5 руб. за 1кв.м.** | | | | | | | | | | |
| 09 | 0 | 06 | 1 | Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в размере 6,5 руб. за 1кв. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2019 года | 1 квартал 2019 года | Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в размере 6,5 руб. за 1кв.м. | Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах произведена в соответствии с планом на отчетный период |  |
| **Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | |
| 09 | 0 | 07 | 1 | Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2019 года | 1 квартал 2019 | Устранение дефектов и неисправностей, улучшение технического состояния сооружений водоснабжения и водоотведения. | На 2019 год бюджетом МО «Город Покров» не предусмотрены денежные средства на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения |  |
| **Составление технической документации. Составление отчетов об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности.** | | | | | | | | | | |
| 09 | 0 | 08 | 1 | Составление технической документации. Составление отчетов об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2019 года | 1 квартал 2019 года | Получение необходимой документации для реализации муниципального имущества и поступления денежных средств в бюджет муниципального образования «Город Покров» | Договора заключены в соответствии с планом на отчетный период, документация получена в полном объеме |  |
| **Уплата налога на имущество** | | | | | | | | | | |
| 09 | 0 | 09 | 1 | Уплата налога на имущество. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2019 года | 1 квартал 2019 года | Уплата налога на имущество. | Оплата налога на имущества произведена в соответствии с планом на отчетный период |  |
| **Содержание и обслуживание муниципального имущества** | | | | | | | | | | |
| 09 | 0 | 10 | 1 | Содержание и обслуживание муниципального имущества. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2019 года | 1 квартал 2019 года | Повышение эффективности использования муниципального имущества, обеспечение его сохранности и целевого использования. | Договора по содержанию и обслуживанию муниципального имущества заключены со специализированными организациями |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 09 | 00 | **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров»**  **на 2015-2025 годы»** | | | | | |
| 09 | 00 |  |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **09** | **0** | 10 | **10** |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы. | **всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). | 703 | 00 | 00 | 0900000000 | 00 | 2848,81 | 760,81 | 760,81 | 26,71 | 100 |
| **09** | **0** | 01 | 1 |  | Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в размере 6,5 руб. за 1кв.м. | **всего** | 703 | 05 | 01 | 0900120230 | 200 | 528,23 |  |  |  |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |  |  |  |  |  | 528,23 | 171,36 | 171,36 | 32,44 | 100 |
| **09** | **0** | 02 | 1 |  | Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения. | **всего** | 703 | 05 | 02 | 0900000000 | 200 | 0,00 |  |  |  |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **хх** | **х** |  |  |  |  | **всего** | 703 | 01 | 13 | 0900321170 | 200 | 100 |  |  |  |  |
| **09** | **0** | 03 | 1 |  | Составление технической документации. Составление отчетов об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |  |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **0** | 04 | 1 |  |  | **всего** | 703 | 01 | 13 | 0900421170 | 800 | 1131,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уплата налога на имущество. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |  |  |  |  |  | 1131,33 | 282,83 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **0** | 05 | 1 |  |  | **всего** | 703 | 01 | 13 | 0900521170 | 200 | 1089,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание и обслуживание муниципального имущества. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |  |  |  |  |  | 1089,25 | 589,45 | 589,45 | 54,12 | 100 |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **09** | **0** | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы** | **Всего** |  |  |  |
| бюджет муниципального образования «Город Покров» | 2848,81 | 760,81 | 26,71 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 2848,81 | 760,81 | 26,71 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление главы Администрации города Покров | 31.01.2019 | 58 | В связи с принятием решения Совета народных депутатов города Покров от 16.11.2018 № 350/40 «О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», от 18.01.2019 № 01/45 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Покров от 16.11.2018 года № 350/40 «О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» были внесены изменения в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы». |

Аналитическая записка к отчету об исполнении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы» за 1 квартал 2019 года

1. Значимыми результатами реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 квартал 2019 года являются:

- заключение договоров по составлению технической документации;

- исполнение обязательств по содержанию муниципального имущества;

- продажа недвижимого имущества 100%.