АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКРОВ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2013				 				                        № 02

Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования и реализации муниципальных целевых программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях регламентации и контроля за реализацией муниципальных долгосрочных целевых программ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Покров», П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить Положение о порядке разработки, формирования и  реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, согласно приложению.

- Возложить на финансово-экономическое управление Администрации города Покров (Т.В. Кушнир) полномочия по осуществлению методического руководства и координации разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ, ведение реестра муниципальных долгосрочных целевых программ.

- Руководителям структурных подразделений Администрации и муниципальных учреждений города Покров:

  - В установленные сроки разрабатывать, утверждать и реализовывать муниципальные долгосрочные целевые программы.

  - Ежегодно до начала финансового года составлять план-график поэтапного выполнения основных мероприятий на следующий год и в срок до 30 декабря текущего года предоставлять первому заместителю Главы города по экономическим вопросам, начальнику финансово-экономического управления Т.В. Кушнир.

  - Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять первому заместителю главы города по экономическим вопросам, начальнику финансово-экономического управления Т.В. Кушнир промежуточные отчеты (по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев) о ходе реализации муниципальных целевых программ.

3.4.  Ежегодно в срок до 1 марта следующего за отчетным годом проводить оценку эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в соответствии с порядком проведения и критериями оценки эффективности.

3.5. Ежегодно в срок до 1 сентября текущего года предоставлять в финансово-экономическое управление Администрации города Покров  заявки о потребности  в финансировании расходов на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период.

4. Постановления Главы города от 27.03.2009 № 70 «Об утверждении положения о порядке разработки и контроля над реализацией целевых программ муниципального образования «Город Покров» и от 04.03.2010 № 63 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ» считать утратившими силу.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города по экономическим вопросам, начальника Финансово-экономического управления Т.В. Кушнир.

- Постановление  вступает в силу со дня опубликования в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее» и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2013 года.

Глава города 		           Е.П. Сас

# Приложение

# к постановлению Администрации города

# от  10.01.2013                                     №  02

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Положение о порядке разработки, формирования и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Покров» и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Покров».

Настоящее Положение определяет общие требования, которым должны соответствовать муниципальные целевые программы (далее - МЦП), порядок их разработки, согласования и утверждения, финансирования, внесение в них изменений и дополнений, управления и контроля за ходом реализации Программ, а также этапы и полномочия структурных подразделений Администрации и муниципальных учреждений города Покров в работе с МЦП.

1. Общие положения

- МЦП – ограниченный по сроку действия муниципальный нормативный правовой акт, определяющий цель, соответствующие ей задачи и ресурсы, необходимые для обеспечения решения проблемных вопросов развития города путем реализации программных мероприятий.

- Процесс разработки и реализации МЦП включает следующие этапы:

- разработка и формирование МЦП;

- реализация МЦП;

- оценка эффективности и контроль хода реализации МЦП.

  - В процессе разработки и реализации МЦП участвуют следующие субъекты:

- заказчик МЦП – Администрация города Покров, определяющая перечень программ, исходя из приоритетных направлений развития города на основе прогнозов социально-экономического развития города;

- руководитель МЦП – должностное лицо структурного подразделения Администрации города Покров или муниципального учреждения города, координирующее деятельность субъектов, участвующих в реализации программных мероприятий, и ответственное за реализацию и конечные результаты МЦП, рациональное использование выделенных на ее выполнение финансовых средств;

- исполнители МЦП – лица, реализующие мероприятия МЦП или ее отдельные этапы.

- Разработка и формирование МЦП

2.1. Инициативное предложение разрабатывает структурное подразделение Администрации города Покров или муниципальное учреждение города.

Инициатор разработки готовит служебную записку на имя первого заместителя главы города по экономическим вопросам, начальника ФЭУ Т.В. Кушнир с обоснованием необходимости разработки МЦП, где указывает:

-    значимость проблемы, ее соответствие приоритетам и целям социально-экономического развития муниципального образования «Город Покров»;

-    потребность в финансовых ресурсах и источники их обеспечения;

-    предварительная оценка социально-экономической эффективности МЦП;

- возможность привлечения для финансирования МЦП средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников;

-  наличие федеральных, региональных целевых программ, в рамках которых могут быть привлечены средства федерального и регионального бюджетов.

  - Отбор инициативных предложений для принятия решения о разработке МЦП осуществляется комиссией по рассмотрению инициативных предложений по разработке и реализации МЦП.

  - Разработку проекта МЦП осуществляет руководитель МЦП в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением. Паспорт МЦП должен соответствовать типовой структуре (приложение № 1 к настоящему Положению).

  - Руководитель МЦП разработанный проект МЦП предоставляет на согласование в юридический отдел и заместителям Главы города Покров для экспертизы по вопросам, находящимся в сфере их деятельности, и на предмет соответствия МЦП данному Положению и действующему законодательству. Экспертиза проекта Программы осуществляется в течение 14 календарных дней.

  - По результатам экспертизы проект МЦП может быть:

-   рекомендован к утверждению;

-   направлен на доработку;

-   рекомендован к отклонению.

2.6. МЦП утверждается постановлением Администрации города Покров в срок не позднее чем за месяц до внесения проекта решения о бюджете города Покров на очередной финансовый год и плановый период в Совет народных депутатов города Покров.

2.7. Внесение изменений в действующую МЦП осуществляется в случаях изменения и (или) уточнения целей, задач, мероприятий, показателей, исполнителей МЦП, сроков реализации, ресурсов, необходимых для реализации МЦП, низких показателей результативности и эффективности МЦП.

Предложения по внесению изменений в действующую МЦП готовит руководитель МЦП.

2.8. Предложения по внесению изменений в действующую МЦП в части сокращения размера бюджетных ассигнований начиная с очередного финансового года, приостановления или досрочного прекращения срока реализации МЦП рассматриваются на заседании комиссии.

2.9. Внесение изменений, приостановление или прекращение срока действия МЦП утверждаются постановлением Администрации города Покров.

- Реализация МЦП

3.1. Ежегодно, после принятия бюджета на очередной финансовый год, финансово-экономическое управление Администрации города Покров доводит до руководителей МЦП показатели сводной бюджетной росписи. Руководители МЦП, исходя из доведенного лимита бюджетных обязательств, определяют конкретные объемы ассигнований МЦП, предполагаемые к финансированию в очередном финансовом году.

3.2. Реализация МЦП осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком поэтапного выполнения основных мероприятий. Ежегодно до начала финансового года руководитель МЦП составляет план-график поэтапного выполнения основных мероприятий на следующий год (приложение № 2 к настоящему Положению) и в срок до 30 декабря текущего года, копию утвержденного Главой города плана-графика, предоставляет первому заместителю Главы города по экономическим вопросам, начальнику финансово-экономического управления Т.В. Кушнир.

3.3. Для формирования перечня МЦП и объемов финансирования из городского бюджета на очередной финансовый год руководители МЦП в срок до 1 сентября текущего года предоставляют в финансово-экономическое управление Администрации города Покров (далее – ФЭУ) заявки о потребности  в финансировании расходов на реализацию МЦП (приложение № 3 к настоящему Положению). На основании заявок руководителей МЦП ФЭУ формирует перечень МЦП, предполагаемых к финансированию в очередном финансовом году.

3.4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию МЦП утверждается решением Совета народных депутатов города Покров о бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой МЦП целевой статье расходов бюджета.

  - Руководитель МЦП ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, составляет промежуточные отчеты о финансировании и исполнении мероприятий МЦП по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев с нарастающим итогом с начала года, предоставляет первому заместителю Главы города по экономическим вопросам, начальнику финансово-экономического управления Т.В. Кушнир. Годовой отчет о финансировании и исполнении мероприятий МЦП руководитель МЦП не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, направляет первому заместителю Главы города по экономическим вопросам, начальнику финансово-экономического управления Т.В. Кушнир (приложение № 4 к настоящему Положению).

- Оценка эффективности и контроль хода реализации МЦП

4.1. Руководитель МЦП, исполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за своевременное выполнение МЦП, достижение результатов, эффективное использование выделенных бюджетных средств, за достоверность предоставленных сведений о финансировании и реализации мероприятий МЦП.

4.2. Контроль за целевым использованием средств городского бюджета, направленных на реализацию МЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.Оценку эффективности реализации МЦП (приложение № 5 к настоящему Положению) проводит руководитель МЦП по следующим направлениям:

-   оценка достижения запланированных результатов;

-   оценка бюджетной эффективности.

4.4. В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов МЦП за отчетный период фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном периоде от запланированных необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий предоставить обоснование причин отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей на предстоящий период.

  - При оценке бюджетной эффективности реализации МЦП  следует исходить из следующего основного принципа: при реализации МЦП руководитель МЦП в рамках установленных бюджетных полномочий должен исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или наилучшего результата с использованием определенного МЦП объема бюджетных средств.

  - Руководитель МЦП ежегодно отчитывается перед Заказчиком МЦП о результатах реализации МЦП.

- Реестр программ

5.1. В соответствии с настоящим Положением финансово-экономическое управление (Кушнир Т.В.)  формирует и ведет реестр и базу МЦП.

5.2. Реестр МЦП на очередной финансовый год утверждается постановлением Администрации  города не позднее чем через месяц со дня принятия решения о бюджете на очередной финансовый год.

5.3. К обязательным разделам реестра относятся:

- наименование МЦП;

- дата и номер нормативного акта об утверждении МЦП (с учетом последних изменений);
- руководитель МЦП;

- исполнители МЦП;

- код бюджетной классификации в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета;

- объем финансирования на текущий финансовый год.

5.4. В случае внесения изменений в МЦП, реестр утверждается в новой редакции  по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 25 декабря.

Приложение №1

к положению «О порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ»

ПАСПОРТ

проекта МЦП

| Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- |
| Наименование целевой программы | В названии целевой программы отражается ее направленность и указывается период времени, на который данная программа рассчитана |
| Обоснование для разработки программы | Указываются нормативные правовые акты и иные документы, используемые для разработки программы |
| Заказчик целевой программы | Администрация города Покров |
| Руководитель целевой программы | Структурные подразделения Администрации города Покров, муниципальные учреждения, другие организации, осуществляющие разработку целевой программы |
| Исполнители целевой программы | Структурные подразделения Администрации города Покров, муниципальные предприятия и учреждения, другие организации, участвующие в реализации конкретных программных мероприятий |
| Цель (цели) и задачи целевой программы | Сформулированные цель (цели) и задачи должны быть взаимосвязаны со стратегическими направлениями развития города Покров |
| Основные мероприятия целевой программы | Перечень основных программных мероприятий, при помощи которых достигаются поставленные цель (цели) и задачи |
| Сроки и этапы реализации целевой программы | Срок реализации программы. Если целевую программу предполагается реализовать в несколько этапов, то приводится краткая характеристика каждого этапа |
| Объемы и источники финансирования целевой программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, в т.ч. по источникам финансирования: средства бюджета города Покров, средства областного бюджета, средства федерального бюджета, другие источники финансирования, вт.ч. с разбивкой по годам |
| Целевые индикаторы и показатели целевой программы | Целевые индикаторы и показатели целевой программы, позволяющие оценить ход реализации целевой программы |
| Ожидаемые конечные результаты | Краткая качественная и количественная характеристики ожидаемых конечных результатов |
| Ответственные лица для контактов | Ф.И.О. должность телефон |

### 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

решения ее программным методом

Данный раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, а также анализ сложившейся проблемной ситуации.

Раздел также должен содержать анализ внутренних факторов, возможностей и угроз со стороны внешних факторов, прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода, анализ различных вариантов решения проблемы, оценку актуальности проблемы и ее последствия для города, основные оценочные показатели, обосновывающие необходимость решения указанной проблемы, оценку вклада МЦП в решение стратегических задач по социально-экономическому развитию города.

### 3. Цель и задачи Программы

Данный раздел должен содержать развернутую формулировку цели(ей) МЦП, исходя из анализа проблемной ситуации, и задач, решение которых обеспечит ее достижение.

К формулировке цели(ей) МЦП предъявляются следующие требования:

- соответствие приоритетной проблеме, решение которой требует применения программного метода;

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции руководителя МЦП, исполнителей программных мероприятий (этапов) и не совпадать с целями иной утвержденной в установленном порядке МЦП);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки факта решения проблемы и (или) степени достижения целей);

- конкретность.

Задачи представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбивается цель МЦП, и обязательно имеют количественное выражение. Задачи МЦП должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствие и упорядоченность по отношению к цели МЦП;

- измеримость в конкретных количественных показателях;

- определенность по срокам достижения.

### 4. Сроки (этапы) и механизм реализации МЦП

Данный раздел должен содержать описание основных этапов реализации МЦП с указанием прогнозируемых значений индикаторов и показателей для каждого этапа и года реализации. Также в разделе излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий, организационных, экономических и правовых рычагов, обеспечивающих решение проблемы.

### 5. Перечень программных мероприятий и их ресурсное

обеспечение

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их исполнения, финансирования по каждому мероприятию с расшифровкой источников финансирования, результатов, исполнителей на весь период МЦП.

Программные мероприятия должны соответствовать следующим признакам:

- целевая направленность на кардинальное и долговременное изменение проблемной ситуации (или ее части);

- фиксированная величина выделяемых ресурсов.

Все программные мероприятия должны быть взаимосвязаны с целью и задачами Программы.

### 6. Оценка эффективности реализации МЦП

Данный раздел должен содержать описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и эффекта от непосредственной деятельности исполнителей по реализации МЦП.

Система индикаторов и показателей должна удовлетворять следующим требованиям:

-  должны быть измеряемыми, обоснованными и объективными;

-  должны быть сопоставимыми в течение всего срока реализации МЦП;

- иметь однозначную трактовку, обеспечивающую одинаковое понимание существа измеряемого параметра, как специалистами, так и неспециалистами в сфере действия Программы.

Показатели должны включать наименование, единицу измерения, состояние показателя в базовом году (до начала реализации МЦП), целевое значение. Выбранные показатели и их плановые величины сводятся в общую таблицу.

Оценка эффективности осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

По результатам оценки МЦП могут быть сделаны следующие выводы: эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом; эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года; эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом; бюджетные расходы неэффективны.

Приложение № 2

к положению «О порядке разработки, формирования

и реализации долгосрочных целевых программ»

УТВЕРЖДАЮ

Глава города Покров

_________________  Е.П. Сас

(подпись)

«____»_________20___ года

ПЛАН-ГРАФИК

поэтапного выполнения основных мероприятий МЦП

_________________________________________________________________________________________ на ______________________________ год

(полное наименование МЦП)                                                                               		                                     (очередной финансовый год)

| № п/п | Наименование мероприятия программы/ этапа | Фамилия, имя, отчество и занимаемая должность ответственного за реализацию мероприятия программы | Плановый срок реализации мероприятия программы | Качественный и количественный показатель выполнения мероприятия программы (единиц измерения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
|  | МЕРОПРИЯТИЕ 1 |  |  |  |  |
|  | Этап 1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | МЕРОПРИЯТИЕ 2 |  |  |  |  |
|  | Этап 1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

Заместитель главы города  __________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Ответственный

исполнитель  	__________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Дата ___________

## Приложение № 3

к положению «О порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ»

ЗАЯВКА

ПО ОБЪЕМУ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

__________________________________ на 20__ год  и  плановый период  20__ - 20__  г.г.

(наименование МЦП, ВЦП)

| Исполнение МЦП (ВЦП) за последний отчетный период | Объем финансирования МЦП (ВЦП) |
| --- | --- |
|  | на весь период реализации программы | на очередной финансовый год | на плановый период |
| выделено бюджетных ассигнований | освоено за последний отчетный период |  |  | 20___ год | 20___год |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Руководитель МЦП: ________________ Ф.И.О.   		дата  ___________20___ г.

Приложение № 4

к положению «О порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ»

ОТЧЕТ

об освоении финансовых средств и выполнении мероприятий МЦП (ВЦП)

(нарастающим итогом с начала года)

за  ____________  200___ года

1.Наименование МЦП (ВЦП)_________________________________________________________

2.Утверждение МЦП (ВЦП) (нормативный правовой акт дата №)__________________________

3.Заказчик МЦП (ВЦП) _____________________________________________________________

4.Срок реализации МЦП (ВЦП)______________________________________________________

5.Муниципальный контракт (договор) с Исполнителем (дата, №, указать исполнителя, предмет договора, срок исполнения)___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

7. Соглашение о софинансировании (дата, №, указать главного распорядителя средств областного бюджета) ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Раздел 1. Финансирование МЦП (ВЦП)

| Наименование программы, источники финансирования | Объем финансиро- вания на весь период реализации программы | Включено в бюджет текущего года | Фактически использовано | Выполнение программы за весь период, в % гр. 6 - гр. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастаю- щим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Исполнение мероприятий в соответствии с утвержденным планом графиком

| №№ п.п. | Мероприятия | Срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий | Причина несоблюдения планового срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |

Подпись исполнителя ___________________      ____________________   дата __________ 20___ г.

(Фамилия И.О.)

## Приложение № 5

к положению «О порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ»

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Целевые показатели (индикатор программы | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Плановые значения целевого показателя (индикатор)программы | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | Отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) от плановых показателей (гр. 5 - гр. 4) | Причины отклонения | Эффективность реализации программы (гр. 6 / гр. 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ   ЭФФЕКТИВНОСТИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ____________________________________________________________

(наименование программы)

| N п/п | Критерии | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1. | Экономия бюджетных средств (тыс. руб.) |  |
| 2. | Несоответствие объемов ассигнований городского бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных программным продуктом (указать сумму и причины) |  |
| 3. | Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями программы (с указанием количества и причины корректировок) |  |
| 4. | Предложения о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат |  |
| 5. | Объем привлеченных средств на реализацию программы, в т.ч. ФБ, ОБ, ВБИ |  |

Руководитель          _________________                   _________________

(подпись)     		                       (Ф.И.О.)

Ответственное лицо    _________________ _________________ _________________

за составление           	(должность)        	(подпись)          		(Ф.И.О.)

формы

Руководитель Программы готовит отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения Программы, приводится анализ фактических результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к фактическим объемам расходов.

Отчет должен сопровождаться следующими документами:

- отчет об освоении финансовых средств и выполнении мероприятий МЦП (ВЦП) (приложение № 4 к настоящему Положению);

- оценка результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы (приложение № 5 к настоящему Положению).

Выводы:

- подводятся общие итоги реализации Программы;

- указываются проблемы и перспективы реализации Программы в очередном финансовом году;

- определяются цели, задачи и планы действий на очередной год;

- даются предложения по реализации и финансированию Программы;

- даются рекомендации по совершенствованию управления реализацией Программы;

- даются рекомендации по инициированию разработки и реализации новых Программ.