

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Главы Администрации города Покров**

**Петушинского района Владимирской области**

02.08.2019 № 177

*Об организации и проведении общегородского праздника День города*

Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с планом общегородских значимых и праздничных мероприятий на 2019 год, утверждённым постановлением главы Администрации от 10.10.2018 № 630, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести 24 августа 2019 года праздничные мероприятия, посвящённые Дню города Покров.

2. Утвердить [план](consultantplus://offline/ref=08641932FDE88C28E4257D148A2869C5E5A4C5D1411C2B478BF5223B1EC062E7B3F6AF6650528A3667E192E8y3I) подготовки праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, согласно приложению № 1.

3. Утвердить [состав](consultantplus://offline/ref=08641932FDE88C28E4257D148A2869C5E5A4C5D1411C2B478BF5223B1EC062E7B3F6AF6650528A3667E197E8yDI) оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, согласно приложению № 2.

4. На период проведения массовых мероприятий, посвящённых празднованию Дня города 24 августа 2019 года с 13-00 часов до 23-00 часов приостановить розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объёма готовой продукции, пива и прохладительных напитков в стеклянной таре в организациях торговли, расположенных вблизи стадиона «Покровский» на территории, ограниченной улицами: Больничный проезд, Советская, Райтоповский проезд, III-го Интернационала.

5. Рекомендовать ОМВД России по Петушинскому району принять меры к организации охраны общественного порядка на период проведения праздничных мероприятий.

6. МАУ ГИЦ «Покров-медиа» обеспечить освещение праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, в средствах массовой информации.

7. Рекомендовать городским предприятиям и организациям принять участие в подготовке и проведении праздника Дня города.

8. Опубликовать данное постановление в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее», разместить на официальном сайте города Покров.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации.

## **Глава Администрации О. В. Котров**

Приложение № 1

к постановлению главы Администрации города Покров

от 02.08.2019 № 177

План подготовки праздничных мероприятий,

посвящённых Дню города Покров

24 августа 2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия | Ответственные |
| 1. Постановка праздника, подготовка и проведение праздничных мероприятий | Лазарева К.Р., директор МБУ «Дом культуры г. Покров» |
| 2. Музыкальное и световое сопровождение праздника | Лазарева К.Р., директор МБУ «Дом культуры г. Покров» |
| 3. Организация игр, конкурсов, приобретение призов для праздничной развлекательной программы | Лазарева К.Р., директор МБУ «Дом культуры г. Покров» |
| 4. Организация музейной выставки ко Дню города | Соловьёва И.В., директор МБУ «Краеведческий музей г.Покров» |
| 5. Организация тематических чтений ко Дню города | Куртанова Ю.Ю., заведующий МБУ «Покровская городская библиотека» |
| 6. Организация детских аттракционов, надувных батутов, каруселей на стадионе «Покровский» | Брестер В.С., консультант по поддержке предпринимательства МКУ «ЦМУ» |
| 7. Организация праздничной торговли на стадионе «Покровский» | Брестер В.С., консультант по поддержке предпринимательства МКУ «ЦМУ» |
| 8. Оформление стадиона (обновление стендов, окраска щитов, ограждений, ремонт сцены, скамеек), окос травы, уборка стадиона во время и по окончании праздничных мероприятий | Паращук С.А., директор МБУ «Стадион «Покровский» |
| 9.Благоустройство мест проведения праздничных мероприятий | Коровкин Д.Н., начальник отдела по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству МКУ «ЦМУ» |
| 10. Подготовка баннеров, афиш и приглашений | Сулоева Л.В., заместитель главы Администрации города,  Лазарева К.Р., директор МБУ «Дом культуры г. Покров» |
| 11. Организация фейерверка | Сулоева Л.В., заместитель главы Администрации города,  Лазарева К.Р., директор МБУ «Дом культуры г. Покров» |
| 12.Информирование населения о празднике | Новиков А.А., главный редактор МАУ ГИЦ «Покров-медиа» |
| 13. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий | Жухлистов А.В., начальник отдела дорожно-хозяйственной деятельности, транспортной инфраструктуры, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» |

Приложение № 2

к постановлению главы Администрации города Покров

от02.08.2019 № 177

[Состав](consultantplus://offline/ref=08641932FDE88C28E4257D148A2869C5E5A4C5D1411C2B478BF5223B1EC062E7B3F6AF6650528A3667E197E8yDI) оргкомитета

по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвящённых Дню города

|  |  |
| --- | --- |
| - Сулоева  Лилия Валентиновна | - заместитель главы Администрации города, председатель оргкомитета; |
| Члены оргкомитета: |  |
| - Брестер  Виктория Сергеевна | - консультант по поддержке предпринимательства МКУ «ЦМУ»; |
| - Жирнов  Сергей Сергеевич | - заместитель начальника отдела по организационной и кадровой работе, связям с общественностью МКУ «ЦМУ»; |
| - Жухлистов  Андрей Владимирович | - начальник отдела дорожно-хозяйственной деятельности, транспортной инфраструктуры, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ»; |
| - Коровкин  Даниил Николаевич | - начальник отдела по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству МКУ «ЦМУ»; |
| - Кулакова  Елена Николаевна | - директор МКУ «ЦМУ»; |
| - Куртанова  Юлия Юрьевна | - заведующий МБУ «Покровская городская библиотека»; |
| - Лазарева  Камилла Рустамовна | - директор МБУ «Дом культуры г. Покров»; |
| - Новиков  Александр Александрович | - главный редактор МАУ ГИЦ «Покров-медиа»; |
| - Паращук  Сергей Анатольевич | - директор МБУ «Стадион «Покровский»; |
| - Соловьёва  Ирина Владимировна | - директор МБУ «Краеведческий музей г. Покров». |